## Milestone
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 10월 2 주 | 10월 3 주 | 10월 4 주 | 10월 5 주 | 11월 1주 | 11월 2주 | 11월 3주 | 11월 4주 | 12월 1주 | 12월 2주
프로그램 팀 | 9월: 펫시스템; 10월: 펫시스템; 11월: 펫시스템; 12월: 펫시스템; 10월 2 주: 툴 모드에서 신규 캐릭터 적용( ~ 10월 7일); 10월 5 주: 신규 캐릭터 기간제 적용에 따른 처리 작업 ( ~ 10월 28일); 11월 2주: 신규 캐릭터 추가에 따른 서버, 클라이언트 구조 변경 ( ~ 11월 10 ~ 17일); 12월 2주: 오픈 (12월 8일)
추가 테이블 적용에 따른 기능 적용 ( ~ 10월 28일)
아트 - 캐릭터 팀 | 10월 2 주: 캐릭터 체형 선정 (최적화) ( ~ 10월 7일); 10월 3 주: 캐릭터 체형에 맞는 얼굴 선정 ( ~ 10월 14일); 10월 4 주: 신규 체형 의상 선정 ( ~ 10월 21일); 10월 5 주: 얼굴 제작 ( ~ 10월 28일); 11월 1주: 1차 (QA 진행가능 버전) 의상 제작 ( ~ 11월 4 ~ 11일); 11월 3주: 2차 의상 제작 ( ~ 11월 17 ~ 24일)
아트 - 애니메이션 팀 | 11월 1주: 포즈, 이펙트 제작 완료 - 추후 수정 가능 ( ~ 11월 4 ~ 11일)
사업 기획 팀 | 침대 싱글/트윈(1/23) | 눈꽃다이아추가(1/29) 반지슬롯ui추가(1/29) | 결혼 정보창(3/6) 합의 이혼(3/13) 침대액션(3/20) 말풍선(3/27) | 피크닉DLC(4/3) 포춘쿠키(4/24) | 상점팝업(5/22) | 첫구매(6/26) | 풀빌라 & 수영시스템 (7/3) 신혼집 이사(7/3) | 말풍선, 상태 이펙트 | 말풍선, 상태 이펙트 | 할로윈 DLC | 펫시스템 1차(11/27) | 펫시스템 2차(12/24) | 신규 캐릭터 사용 기간 확정 ( ~ 10월 7일) |  |  | 시스템 관련 기획 테이블 작업 및 수정 ( ~ 10월 28일) |  | QA 의상 아이템 및 애니메이션 기획 테이블 등록 ( ~ 11월 11일) | 신규 아이템 의상 확인 및 판매 금액 및 확률 확정 ( ~ 11월 17일) | 의상 아이템 기획 테이블 등록 ( ~ 11월 24일)
[5 empty] | DLC: 피크닉 |  | DLC : 풀빌라 |  |  | DLC : 없음 |  | DLC : 겨울 |  |  |  | 신규 캐릭터 확인 및 아이템 이름 확정 ( ~ 10월 28일) |  | 신규 캐릭터 아이템 판매 기간 확정 ( ~ 11월 11일)
[5 empty] | 신규 홈 |  | 신규 홈 |  |  | 할로윈 아웃도어 |  | 신규홈

## ContentsList
Milestone List | [6 empty] | 작업량
No | 제목 | 내용 | 참고 사항 | 예상 개발기간 | 우선 순위 | 비고 | 기획 | 서버 | 클라이언트 | 아트 | 애니
1 | 홈가든 시즌3 | 기존 탄생석->행성석의 플로우와는 다른 형태의 매월 추가되는 씨앗 확장성을 충분히 고려하여 기획 현재까지는 랜드마크 유력 | 1월 행성석 - 태양, 2월 행성석 - 크리스탈까지는 매출이 괜찮았으나 3월 행성석 - 과자별부터 매출이 급감하기 시작하여 가능하면 3월 초에는 업데이트 희망 | 3~4개월 | 1
2 | 아이템 되팔기 | 보유중인 무기한 아이템을 되팔기 캐쉬, 캔디, 엠포인트의 재화 구분에 따른 되팔기 금액식 산정 NPC를 이용한 되팔기 기능 고려 | 이벤트로 지급된 상품은 가격이 책정되어있지 않음 적용시 각 상품 가격 책정및 반영 필요 | 1개월 | 1
3 | 펫 레이스 추가 맵 | 펫 레이스 추가 맵 |  | 2개월 | 2
4 | 게임 모드 - ? | 현재 있는 게임모드 시스템을 최대한 활용한 게임모드면 최적임 |  | 2개월 | 2
5 | 메신저 개편 | 메신저 구조적인 문제로 게임랙 유발 메신저 구조 개편 필요 |  | 4개월 | 3
6 | 펫 시스템 후속 | 펫 모험, 대전등 후속 컨텐츠 필요, 가능하면 요리, 낚시의 재료/조합 시스템과 연계되면 좋음 | 내년 3/4분기에는 업데이트 희망 (요리, 낚시와 업데이트 시점이 변경되도 무방) | 4개월 | 3
7 | 상점 개편 | 주 - 쿠폰시스템 보완 부 - 기타 상점 시스템 개선 |  | 6개월 | 4
8 | 게임 모드 - 발라드 | 썸을 소재로한 피아노 연주 컨셉의 게임 모드 |  | 3개월 | 4
9 | 요리, 낚시 | 재료/조합으로 구성되어 있는 컨텐츠 펫, 홈가든, 낚시로 재료를 획득하고 요리라는 소재로 조합을 구현 | 내년 4/4분기 업데이트 희망 (펫 시스템 후속과 업데이트 시점이 변경되도 무방) | 4개월 | 4
10 | 액션창 보완 | 액션창에 액션 되팔기 기능 추가 |  | 1개월 | 3
11 | 커플 반지 UI 보완 | 커플 반지 추가에 따른 반지 보관함 UI 보완 | 전체 리스트가 아닌 보유 리스트의 형태로 변경 | 1개월 | 3
12 | 드레스룸 크루 -> 라운지 | 드레스룸 상위 4개 메뉴에서 크루 -> 라운지로 변경 |  | 1개월 | 3
13 | 전광판 UI 보완 | 전광판 6개에서 -> 10개 or 그 이상 추가할 수 있게 보완 | 전광판 UI에서 바로 구매할 수 있도록 추가 | 1개월 | 3
14 | 홈가든 작물 보관 | 유료로 구매, 지정한 하나의 작물만 큰 상태로 보관할 수 있는 기능 | 기타 기획은 추후 | 2개월 | 3
15 | 글로벌 빌드 |  |  | 6개월 | 1