## Milestone
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 10월 2 주 | 10월 3 주 | 10월 4 주 | 10월 5 주 | 11월 1주 | 11월 2주 | 11월 3주 | 11월 4주 | 12월 1주 | 12월 2일 | 12월 2주
프로그램 팀 | 9월: 펫시스템; 10월: 펫시스템; 11월: 펫시스템; 12월: 펫시스템; 10월 2 주: 툴 모드에서 신규 캐릭터 적용( ~ 10월 7일); 10월 5 주: 신규 캐릭터 기간제 적용에 따른 처리 작업 ( ~ 10월 28일); 11월 2주: 신규 캐릭터 추가에 따른 서버, 클라이언트 구조 변경 ( ~ 11월 10 ~ 17일); 12월 2일: Milestone ->Mainline_QA; 12월 2주: 오픈 (12월 15일)
추가 테이블 적용에 따른 기능 적용 ( ~ 10월 28일)
아트 - 캐릭터 팀 | 10월 2 주: 캐릭터 체형 선정 (최적화) ( ~ 10월 7일); 10월 3 주: 캐릭터 체형에 맞는 얼굴 선정 ( ~ 10월 14일); 10월 4 주: 신규 체형 의상 선정 ( ~ 10월 21일); 10월 5 주: 얼굴 제작 ( ~ 10월 28일); 11월 4주: 썸네일 작업을 제외한 1차 의상 제작 완료 ( ~ 11월 21일)
1차 의상 썸네일 제작 완료 (~11월 25일)
아트 - 애니메이션 팀 | 11월 4주: 포즈, 이펙트 제작 완료 ( ~ 11월 25일)
사업 기획 팀 | 침대 싱글/트윈(1/23) | 눈꽃다이아추가(1/29) 반지슬롯ui추가(1/29) | 결혼 정보창(3/6) 합의 이혼(3/13) 침대액션(3/20) 말풍선(3/27) | 피크닉DLC(4/3) 포춘쿠키(4/24) | 상점팝업(5/22) | 첫구매(6/26) | 풀빌라 & 수영시스템 (7/3) 신혼집 이사(7/3) | 말풍선, 상태 이펙트 | 말풍선, 상태 이펙트 | 할로윈 DLC | 펫시스템 1차(11/27) | 펫시스템 2차(12/24) | 신규 캐릭터 사용 기간 확정 ( ~ 10월 7일) |  |  | 시스템 관련 기획 테이블 작업 및 수정 ( ~ 10월 28일) |  | QA 의상 아이템 및 애니메이션 기획 테이블 등록 ( ~ 11월 11일) |  | 신규 캐릭터 및 의상 아이템을 럭키 박스가 아닌 일반 판매 형태로 등록 ( ~ 11월 21일) | 의상 아이템 기획 테이블 최종 등록 및 아이템 가격 책정 ( ~ 11월 28일)
[5 empty] | DLC: 피크닉 |  | DLC : 풀빌라 |  |  | DLC : 없음 |  | DLC : 겨울 |  |  |  | 신규 캐릭터 확인 및 아이템 이름 확정 ( ~ 10월 28일) |  | 신규 캐릭터 아이템 판매 기간 확정 ( ~ 11월 11일)
[5 empty] | 신규 홈 |  | 신규 홈 |  |  | 할로윈 아웃도어 |  | 신규홈
QA 팀 | 11월 4주: 1차 의상 테스트 - 총 21종 ( 11월 21일 이후); 12월 1주: 전 시스템 테스트 ( ~ 11월 28일)
* 최종적으로 여성 원피스 2종 ,여성 상의 1종, 여성 하의 1종, 남성 상의 3종, 남성 하의 1종 (각각 CV 4종씩 있습니다.) 의상이 제작되며 이 계획에서 수량에 오차가 있을 수 있음