## Sheet1
이름 | 홈가든 시즌 4 - 블루 오션 몬스터 (2016년 7월 ~ 2017년 6월)
요약 | 각 달 블루오션 작물 컨셉에 기인한 단조로운 형식의 캐릭터를 홈가든 시즌 4 작물로 만든다.
현황 | 현재 7월에 들어갈 캐릭터(익룡)은 4월 11일 원화 작업이 들어감 (25일 원화 작업 완료) | * 현재 익룡을 망나뇽 형태로 수정하여 기획서 아트쪽에 넘김.
| 7월 이후 블루 오션 몬스터의 컨셉은 다시 설정할 필요가 있음. | * 몬스터 컨셉 회오리/ 골렘/ 기획서 수정 완료. (회의 필요)
4월 26일부터 원화 외주를 한번에 3종씩 맡길 예정임.
참고 사항 | 3D 모델링 작업은 3주, 이펙트 및 애니메이션 작업은 1주 소요됨.
현재 인력 감축 및 시간 부족으로 큰 단위의 코드 수정은 할 수 없음.
각 파트 별 확인 사항 | 클라이언트 :
작물에서 애니 클립을 최대 몇 개까지 사용할 수 있는가?
작물이 썩은 상태가 될 때 알로 돌아가도록 기획이 되어 있는데 이렇게 메쉬 체인지가 가능한가?
또한 메쉬 체인지가 될 때 이펙트가 잘 붙는가?
기획 :
블루 오션 몬스터의 컬렉션을 어떻게 구현할 것인가? (많은 리소스 투입 힘듬)
사업 :
블루 오션 몬스터가 나올 경우 기존 블루 오션 작물은 같이 나와야 하는가?
QA :
QA 에 얼마만큼의 시간이 필요한가? (최소한으로)
각 파트 작업자 | 기획 : 안명선, 3D 모델링 : 최재영, 서버 : 임지훈, 클라이언트 : 이창희, 애니메이션 & 이펙트 : 안민재
이름 | 카드 작물 (2016년 7월 ~ )
요약 | 6월 황도 12궁까지 카드 작물이 다 돌면 이후 동일한 시스템으로 황도 12궁외 다른 별자리를 계속 만들어 사용한다.
현황 | 현재 6월까지 컨셉 완료됨. 7월 이후 부터 별자리 컨셉 필요.
참고 사항 | 현재 인력 감축 및 시간 부족으로 큰 단위의 코드 수정은 할 수 없음.
각 파트 별 확인 사항 | 사업 :
각 달마다 새로운 카드 작물이 나오게 되면 해당 달에 원래 나오던 카드 작물을 어떻게 해야 하는가?
기획 :
카드 작물 컬렉션 구현을 어떻게 할 것인가?
각 파트 작업자 | 기획 : 안명선, 3D 모델링 : 최재영, 서버 : 임지훈, 클라이언트 : 이창희, 애니메이션 & 이펙트 : 안민재